Uchwała Nr XXIV/136/2025
Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026–2036 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 198) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 198), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

|  | Wiceprzewodniczący Rady mgr Edward Trejnis |
| --- | --- |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/136/2025
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 września 2025 r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026–2036,
w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 opracowuje się zgodnie
z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 198), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz ustawę z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1112 z późn. zm.).

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 składają się w szczególności:

a) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Barwice, z uwzględnieniem jej obszarów funkcjonalnych.

b) Opracowanie głównych założeń Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 w tym celów, kierunków działań, wskaźników oraz rezultatów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;

c) Opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036, w tym:

·określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Barwice wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej,

·charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywne określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań.

d) Opracowanie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych wraz z określeniem ram finansowych i źródła finansowania.

e) Opracowanie aktualizacji dokumentu Strategii zgodnie z przepisami i dokumentami nadrzędnymi

4. W trakcie opracowywania strategii zaplanowane zostały działania partycypacyjne, realizowane w I kwartale 2026 roku.

5. W ramach działań partycypacyjnych zaplanowano:

a) konsultacje zapisów Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036, w szczególności w obszarze diagnozy i przedsięwzięć, a także celów rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz liderami lokalnymi;

b) konsultacje zapisów Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036, w szczególności w obszarze diagnozy i przedsięwzięć, a także celów rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym z radnymi oraz sołtysami;

c) przeprowadzeniem badań ankietowych online wśród mieszkańców Gminy w zakresie ewaluacji osiągnięcia celów ujętych w obowiązującej strategii rozwoju oraz oczekiwań mieszkańców względem rozwoju Gminy.

6. Strategia Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 zostanie przedłożona zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonej w strategii rozwoju województwa.

7. W ramach opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 postanawia się przeprowadzić konsultacje w szczególności z:

a) sąsiednimi gminami,

b) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

c) mieszkańcami gminy,

d) właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

8. Strategia Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 zostanie poddana konsultacjom trwającym minimum 35 dni, poprzez opublikowanie Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barwicach www.barwice.pl     oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barwicach www.bip.barwice.pl/.

9. Informacja o trwających konsultacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barwicach www.barwice.pl.

10. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i wniosków dotyczących projektu strategii.

11. Konsultacje przeprowadzone będą na obszarze Gminy Barwice, a w przypadku zgłoszenia uwag, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które opublikowane zostanie na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

12. Konsultacje ujęte w pkt. 7 odbędą się w I kwartale 2026 roku, przy czym okres konsultacji będzie zgodny z postanowieniami pkt. 8.

13. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszenia opinii”, zwanym dalej „formularzem opinii”, według wzoru załączonego do niniejszego dokumentu.

14. Wypełniony formularz uwag należy w terminie określonym w pkt 12 przesłać na adres: Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice lub złożyć osobiście w Urzędzie bądź przesłać na adres: urzad@um.barwice.pl  lub za pośrednictwem eDoręczeń lub ePUAPu.

15. Formularze uwag, które są anonimowe nie będą brane pod uwagę.

16. Po przeprowadzeniu  konsultacji projekt Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

17. Strategia Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 zostanie również poddana opiniowaniu przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie pod względem uzgodnienia braku obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

18. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036 zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Załącznik do Załącznika Nr 1

WZÓR - FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026–2036”

termin zgłaszania opinii do projektu:

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu wnoszącego opinię:

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:

| Zapis podlegający zmianie | Propozycja nowego zapisu | Strona w dokumencie |
| --- | --- | --- |

Opinie/uwagi/propozycje ogólne:

........................, dnia ...................                                 .................................................

Podpis/Imię i Nazwisko upoważnionego                       przedstawiciela podmiotu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/136/2025
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 września 2025 r.

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026-2036

| Lp. | ZAKRES PRAC | TERMIN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026–2036” | wrzesień 2025 |
| 2. | Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej | październik – grudzień 2025 |
| 3. | Przygotowanie projektu strategii do konsultacji | styczeń 2026 |
| 4. | Konsultacje społeczne | luty – marzec 2026 |
| 5. | Przekazanie projektu do opiniowania | luty – marzec 2026 |
| 6. | Wprowadzenie zmian po konsultacjach i opiniowaniu | marzec – kwiecień 2026 |
| 7. | Przedłożenie Radzie Miejskiej w Barwicach projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Barwice na lata 2026–2036 oraz jego przyjęcie w drodze uchwały przez Radę Miejską | kwiecień 2026 |

Wszystkie podane terminy są orientacyjne – zmiana terminów w ramach procedur niezależnych od gminy w szczególności wynikających z ewentualnych dodatkowych uzgodnień w poszczególnych pozycjach nie powoduje konieczności zmiany uchwały Rady określającej zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii.